## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ARQUIVO ALTERADO
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE ALTERAÇÕES NO ARQUIVO GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO |  |  | DATA: | 2026-07-29
LOCAL: |  | AV. FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, Nº 250, BAIRRO VASCO LOPES |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA JANEIRO/2021 E SINAPI-2020 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | BDI | 26.86%
ITEM | CÓDIGO - SETOP / SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-50389 MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 400 | 507.44 | 507.44
507.44
2 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ED-48195 ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 86.04 | 42.14 | 53.4588 | 4599.5955
2.6 | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 3 | 35.32 | 44.807 | 134.4209 | 4734.0164
3 |  | SERRALHERIA |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-49666 EST-MET-015 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 70 | 10.5 | 13.3203 | 932.421 | 932.421
4 |  | FORROS E FECHAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | ED-49695 FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM (RETIRADA E REFAZER INCLINAÇÃO - CONSIDERADO 50% DE M.O) | M² | 100 | 41 | 52.0126 | 5201.26
4.2 | ED-48247 AND-FOR-005 | CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS | M² | 50 | 8.28 | 10.504 | 525.2004 | 5726.4604
5 |  | VIDROS |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | ED-51155 VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 8 | 76.16 | 96.6166 | 772.9326
[6 empty] | 0 | 0 | 772.9326
6 |  | ILUMINAÇÃO GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 29 | 51.02 | 64.724 | 1876.9952
6.2 | ED-48989 ELE-CAB-275 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 300 | 4.18 | 5.3027 | 1590.8244
6.3 | ED-49309 ELE-ELE-015 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 50 | 14.31 | 18.1537 | 907.6833
[6 empty] | 0 | 0 | 4375.5029
7 |  | PINTURA E LIMPEZA |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | ED-50451 PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 450 | 10.95 | 13.8912 | 6251.0265
7.2 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 200 | 1.5 | 1.9029 | 380.58
6631.6065
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 23680.3797
|  | _______________________________________________________________ |  | _______________________________________________
|  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios |  | VALOR DA OBRA/REFORMA: |  | 23680.3797 |  |  | DATA: | 2026-07-29
OBRA: | EXECUÇÃO DE ALTERAÇÕES NO ARQUIVO GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO | LOCAL: | AV. FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, Nº 250, BAIRRO VASCO LOPES |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.143% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | Financeiro | 507.44 | MÊS 1: 253.72; MÊS 2: 253.72
2 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | Físico % | 19.99% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | Financeiro | 4734.0164 | MÊS 1: 2367.0082; MÊS 2: 2367.0082
3 | SERRALHERIA | Físico % | 3.938% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | Financeiro | 932.421 | MÊS 1: 466.2105; MÊS 2: 466.2105
4 | FORROS E FECHAMENTOS | Físico % | 24.18% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 5726.4604 | MÊS 2: 5726.4604
5 | VIDROS | Físico % | 3.264% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 772.9326 | MÊS 2: 772.9326
6 | ILUMINAÇÃO GERAL | Físico % | 18.48% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 4375.5029 | MÊS 2: 4375.5029
7 | PINTURA E LIMPEZA | Físico % | 28% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 6631.6065 | MÊS 2: 6631.6065
TOTAL |  | Físico % | 100% | 13.04% | 86.96% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 23680.3797 | 3086.9387 | 20593.4411 | 0 | 0
Observações:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA
PREFEITO MUNICPAL