## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [14 empty] | Município | [8 empty] | UF
REFORMA DE AUDITORIO E CONSTRUÇÃO DE CAMARINS | [14 empty] | Papagaios | [8 empty] | MG
[15 empty] | Gestor (Ministério) | [5 empty] | Data-Base (mês de referência)
AUDITORIO Espaço Cultural Bartolomeu Campos de Queirós | [20 empty] | JULHO 2021 DESONERADO
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | [19 empty] | FALSE
[10 empty] | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [6 empty] | 27.07%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  |  | 7.65%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN |  | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [9 empty] | tributos
| CÓDIGO |  | FONTE | [12 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[16 empty] | UNITÁRIO |  |  | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  |  |  | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 1474.12 |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | ED-16660 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | m² |  | 2.5 |  |  | 184.08 |  |  | 460.2 | 233.91 |  | 584.78
1.2 | ED-50273 |  | SETOP |  | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | [5 empty] | m2 |  | 14.65 |  |  | 7.33 |  |  | 107.38 | 9.31 |  | 136.39
1.3 | ED-48436 |  | SETOP |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [5 empty] | m2 |  | 1.37 |  |  | 96.37 |  |  | 132.03 | 122.46 |  | 167.77
1.4 | ED-48438 |  | SETOP |  | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [5 empty] | M |  | 32.27 |  |  | 6.42 |  |  | 207.17 | 8.16 |  | 263.32
1.5 | ED-48509 |  | SETOP |  | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | [5 empty] | M2 |  | 48.4 |  |  | 5.23 |  |  | 253.13 | 6.65 |  | 321.86
2 |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 5104.3714
2.1 | FUN-CON-045 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | [5 empty] | M3 |  | 2.57 |  |  | 492.62 |  |  | 1266.03 | 625.97 |  | 1608.7429
2.2 | ED-8398 |  | SETOP |  | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | [5 empty] | M |  | 10.5 |  |  | 47.08 |  |  | 494.34 | 59.82 |  | 628.11
2.3 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG |  | 50.54 |  |  | 13.12 |  |  | 663.08 | 16.67 |  | 842.5018
2.4 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG |  | 32.83 |  |  | 13.04 |  |  | 428.1 | 16.57 |  | 543.9931
2.5 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 |  | 7.31 |  |  | 78.49 |  |  | 573.76 | 99.74 |  | 729.0994
2.6 | ED-8457 |  | SETOP |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | [5 empty] | M3 |  | 1.26 |  |  | 49.57 |  |  | 62.46 | 62.99 |  | 79.3674
2.7 | ED-51097 |  | SETOP |  | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | [5 empty] | M3 |  | 11.04 |  |  | 47.94 |  |  | 529.26 | 60.92 |  | 672.5568
3 |  |  |  |  | SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [16 empty] | 14086.1197
3.1 | ED-48233 |  | SETOP |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | M2 |  | 67.39 |  |  | 60.37 |  |  | 4068.33 | 76.71 |  | 5169.4869
3.2 | ARM-AÇO-00 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | [5 empty] | KG |  | 57.73 |  |  | 13.12 |  |  | 757.42 | 16.67 |  | 962.3591
3.3 | ARM-AÇO-015 |  | SETOP |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | [5 empty] | KG |  | 12.06 |  |  | 13.04 |  |  | 157.26 | 16.57 |  | 199.8342
3.4 | ED-48391 |  | SETOP |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | [5 empty] | M |  | 12.7 |  |  | 12.45 |  |  | 158.12 | 15.82 |  | 200.914
3.5 | ED-49619 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | M3 |  | 0.89 |  |  | 531.46 |  |  | 473 | 675.33 |  | 601.0437
3.6 | RO-41661 |  | SETOP |  | CHAPISCO DECIMENTO EAREIA,TRAÇO1:3(EXECUÇÃO,INCLUINDOO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | [5 empty] | m² |  | 131.01 |  |  | 11.29 |  |  | 1479.1 | 14.35 |  | 1879.9935
3.7 | ED-50759 |  | SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 |  | 115.68 |  |  | 21.97 |  |  | 2541.49 | 27.92 |  | 3229.79
3.8 | ED-8457 |  | SETOP |  | FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [5 empty] | M2 |  | 15.29 |  |  | 78.49 |  |  | 1200.11 | 99.74 |  | 1525.0246
3.9 | ED-9904 |  | SETOP |  | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | [5 empty] | M3 |  | 0.117 |  |  | 2136.74 |  |  | 250 | 2715.16 |  | 317.6737
4 |  |  |  |  | COBERTURA | [16 empty] | 26368.514
4.1 | ED-48428 |  | SETOP |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M2 |  | 112.94 |  |  | 78.62 |  |  | 8879.34 | 99.9 |  | 11282.706
4.2 | ED-49665 |  | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI CORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | [5 empty] | KG |  | 564.8 |  |  | 21.02 |  |  | 11872.1 | 26.71 |  | 15085.808
5 |  |  |  |  | PISOS | [16 empty] | 7042.1148
5.1 | ED-50566 |  | SETOP |  | CONTRAPISODESEMPENADOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | [5 empty] | M2 |  | 11.87 |  |  | 25.38 |  |  | 301.26 | 32.25 |  | 382.8075
5.2 | ED-50536 |  | setop |  | REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PISO (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | M2 |  | 11.87 |  |  | 40.76 |  |  | 483.82 | 51.79 |  | 614.7473
5.3 | ED-50767 |  | SETOP |  | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA, ESP. 7MM, ALTURA 7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [5 empty] | m |  | 16.3 |  |  | 8.18 |  |  | 133.33 | 10.39 |  | 169.36
5.4 | ED-50417 |  | SETOP |  | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | [5 empty] | m2 |  | 64 |  |  | 72.24 |  |  | 4623.36 | 91.8 |  | 5875.2
6 |  |  |  |  | INSTALAÇAO ELETRICA | [16 empty] | 480.17
6.1 | ED-15755 | ED-15755 | SETOP |  | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | [5 empty] | Unid. | Unid. | 2 | 2 | 2 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 61.8 | 39.26 |  | 78.52
6.2 | ELE-TOM-005 | ELE-TOM-005 | SETOP |  | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | [5 empty] | Unid. | Unid. | 2 | 2 | 2 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 45.24 | 28.74 |  | 57.48
6.3 | ELE-CAB-235 | ELE-CAB-235 | SETOP |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | m | m | 21 | 21 | 21 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 85.68 | 5.18 |  | 108.78
6.4 | ELE-CAB-230 | ELE-CAB-230 | SETOP |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | m | m | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37.3 | 3.18 |  | 47.45
6.5 | ED-17952 | ED-17952 | SETOP |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | [5 empty] | m | m | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 50.3 | 6.09 |  | 63.95
6.6 | ELE-INT-015 | ELE-INT-015 | SETOP |  | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | [5 empty] | Unid. | Unid. | 3 | 3 | 3 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 39.42 | 16.7 |  | 50.1
6.7 | ED-13342 | ED-13342 | SETOP |  | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | [5 empty] | Unid. | Unid. | 3 | 3 | 3 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 35.73 | 15.13 |  | 45.39
6.8 | ELE-LAM-060 | ELE-LAM-060 | SETOP |  | RECEPTÁCULO DE PORCELANA PARA LÂMPADA COM ROSCA E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Unid. | Unid. | 3 | 3 | 3 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 22.44 | 9.5 |  | 28.5
7 |  |  |  |  | FECHAMENTOS E GRADIS | [16 empty] | 13418.87
7.1 | ED-48234 |  | setop |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO (19X19CM), ESP. 8CM, TIPO ONDULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUTAMENTO | [5 empty] | m2 |  | 24.2 |  |  | 362.69 |  |  | 8777.1 | 460.87 |  | 11153.05
7.2 | ED-48208 |  | setop |  | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | m2 |  | 23.48 |  |  | 75.94 |  |  | 1783.07 | 96.5 |  | 2265.82
8 |  |  |  |  | PINTURA | [16 empty] | 6499.93
8.1 | ED-50514 |  | SETOP |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2 |  | 76.19 |  |  | 4.48 |  |  | 341.33 | 5.69 |  | 433.52
8.2 | ED-50451 |  | SETOP |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [5 empty] | M2 |  | 413.61 |  |  | 10.96 |  |  | 4533.17 | 13.93 |  | 5761.59
8.3 | ED-50527 |  | SETOP |  | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL) | [5 empty] | M2 |  | 13.44 |  |  | 17.85 |  |  | 239.9 | 22.68 |  | 304.82
9 |  |  |  |  | DIVERSOS | [16 empty] | 2653.28
9.1 | ED-50973 |  | SETOP |  | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | [5 empty] | UM |  | 2 |  |  | 376.73 |  |  | 753.46 | 478.71 |  | 957.42
9.2 | ED-48167 |  | SETOP |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | [5 empty] | UM |  | 2 |  |  | 237.8 |  |  | 475.6 | 302.17 |  | 604.34
9.3 | ED-48160 |  | SETOP |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | [5 empty] | UM |  | 4 |  |  | 214.75 |  |  | 859 | 272.88 |  | 1091.52
10 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL | [16 empty] | 89.66
10.1 | ED-50266 |  | SETOP |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | M2 |  | 14.65 |  |  | 4.82 |  |  | 70.61 | 6.12 |  | 89.66
[15 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  |  |  | PREÇO: |  | 77217.1499
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
Responsável Técnico:KARINA ERICA DE OLIVEIRA
CAU A42262-2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AUDITORIO Espaço Cultural Bartolomeu Campos de Queirós
OBRA:REFORMA DE AUDITORIO E CONSTRUÇÃO DE CAMARINS |  | LOCAL:PRAÇA ALEXANDRE MACIEL 86 SANTO ANTONIO PAPAGAIOS MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1474.12 | 1474.12
2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 5104.37 | 5104.37
3 | SUPRAESTRUTURA | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 14086.12 | 7043.06 | 7043.06
4 | COBERTURA | Físico % | 100% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 26368.51 |  | 13184.255 | 13184.255
5 | PISOS | Físico % | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 7042.1148 |  | 7042.1148
6 | INSTALAÇAO ELETRICA | Físico % | 100% |  | 70% | 30%
|  | Financeiro | 480.17 |  | 336.119 | 144.051
7 | FECHAMENTOS E GRADIS | Físico % | 100% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 13418.87 | 4025.661 | 9393.209
8 | PINTURA | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 6499.93 |  |  | 6499.93
9 | DIVERSOS | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2653.28 |  |  | 2653.28
10 | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 89.667 |  |  | 89.667
TOTAL |  | Físico % | 100% | 22.85% | 47.92% | 29.23% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 77217.1518 | 17647.211 | 36998.7578 | 22571.183 | 0 | 0
Observações:
CREA