## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ - DIVERSOS TRECHOS | [5 empty] | DATA: 28/02/2025
LOCAL: PROLONGAMENTO RUA SANTA MÔNICA- Bairro Nossa Senhora de Lourdes; RUA VÓ SATINA - Povoado de Vargem Grande; RUA ZÍ DO FLÁVIO e RUA MARIA BARCELOS - Bairro Miguel de Castro Machado; AV. MESTRE AGENOR - Bairro Edith Cordeiro Maciel |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-MG-CENTRAL - JANEIRO/2025(SICOR-MG) SINAPI 02-2025/ SUDECAP 01-2025/ SICRO 01-2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [6 empty] | BDI | 23.63%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 267.87 | 331.17 | 662.34
1.2 | ED-50392 (COMPOSIÇÃO) | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | VB | 1 | 1791.9 | 2215.33 | 2215.33 | 2877.67
2 |  |  | OBRAS VIARIAS |  |  |  |  | 0
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1940.5 | 2.12 | 2.63 | 5103.515
2.2 | ED-29190 | SETOP | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M3 | 970.25 | 5.82 | 7.2 | 6985.8
2.3 | 100573 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 485.125 | 119.3 | 147.5 | 71555.9375
2.4 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 1940.5 | 9.16 | 11.33 | 21985.865
2.5 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 1694.5 | 2.37 | 2.94 | 4981.83
2.6 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 50.835 | 1774.51 | 2193.83 | 111523.3481
2.7 | ED-29233 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 5821.5 | 1.85 | 2.29 | 13331.235
2.8 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4205.4516 | 1.49 | 1.85 | 7780.0855
2.9 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5574.6684 | 0.58 | 0.72 | 4013.7612 | 247261.3773
3 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0
3.1 | ED-14762 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 300 | 45.99 | 56.86 | 17058 | 17058
4 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
4.1 | ED-51140 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 300 | 96.62 | 119.46 | 35838 | 35838
5 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0
5.1 | ED-51145 URB-PAS-006 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 350 | 67.72 | 83.73 | 29305.5
5.2 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 492 | 8.26 | 10.22 | 5028.24 | 34333.74
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 337368.7873
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
PREFEITA MUNICIPAL

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1090964-87 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.63% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23.63%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2025-06-04
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | KARINA ERICA DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Nome: | Rislâine de Faria Cançado
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ARQUITETA |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITA MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A42262-2
ART/RRT:

## FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR TOTAL |  | 337368.7873
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.853% |  |  |  |  | 0.853%
| Financeiro | 2877.67 |  |  |  |  | 2877.67
OBRAS VIARIAS | Físico % | 24.43% | 24.43% | 24.43% |  |  | 73.29%
| Financeiro | 82420.4591 | 82420.4591 | 82420.4591 |  |  | 247261.3773
DRENAGEM | Físico % |  | 2.528% | 2.528% |  |  | 5.056%
| Financeiro |  | 8529 | 8529 |  |  | 17058
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | 5.311% | 5.311% |  |  | 10.62%
| Financeiro |  | 17919 | 17919 |  |  | 35838
LIMPEZA DA OBRA | Físico % |  |  | 10.18% |  |  | 10.18%
| Financeiro |  |  | 34333.74 |  |  | 34333.74
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 25.28% | 32.27% | 42.45% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 85298.1291 | 108868.4591 | 143202.1991 | 0 |  | 337368.7873
Responsável Técnico
PREFEITA
Assinatura: |  |  |  | Assinatura:

## memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM |  |  | TRECHOS PARA PAVIMENTAR / RECAPEAR
| ITENS A EXECUTAR | INDICES E INFORMAÇOES | RUA VÓ SATINA -VARGEM GRANDE | PROLONGAMENTO RUA SANTA MÔNICA -BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES | RUA ZÍ DO FLÁVIO E RUA MARIA BARCELOS- BAIRRO MIGUEL DE CASTRO MACHADO | AVENIDA MESTRE AGENOR - BAIRRO EDITH CORDEIRO |  | TOTAL | unidades
A | Comprimento (m) | Compr. Do trecho | 50 | 75 | 81 | 40 |  | 246 | ml
B | Meio fio existente (Já executado) | Descontos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ml
B1 | Meio fio descontos ( intercessão ) | Descontos | [5 empty] | 0 | ml
C | Meio fio a construir | "=A*2-B-B1" | 100 | 150 | 162 | 80 |  | 492 | M.L |  | Usina a 70km
C1 | descontos de sarjeta( intercessão ) | Descontos | [5 empty] | 0 | ml
D | Sarjeta a contruir em ml | "=A*2-C1" | 100 | 150 | 162 | 80 |  | 492 | M.L
[8 empty] | 0 | m²
E | Largura do trecho levantado | largura em ml | 6 | 9 | 5.5 | 13 |  | 33.5 | ml
F | Area da do trecho a pavimentar | "=A*F" | 300 | 675 | 445.5 | 520 |  | 1940.5 | m²
G | Regularização do subleito com proctor intermediário | "=F" | 300 | 675 | 445.5 | 520 |  | 1940.5 | m²
H | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente | "=f * espessura da base (15cm) | 75 | 168.75 | 111.375 | 130 |  | 485.125 | m³
I | Execução de imprimação | "area de regularização-sarjetas | 300 | 675 | 445.5 | 520 |  | 1940.5 | m²
J | Execução de pintura de ligação | "execução de imprimação" | 250 | 600 | 364.5 | 480 |  | 1694.5 | m²
K | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | "=espess.pav.*area de pintura | 7.5 | 18 | 10.935 | 14.4 |  | 50.835 | m³
L | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | 12 | 900 | 2025 | 1336.5 | 1560 |  | 5821.5 | m³xKm | Base Solo
M | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | 70 | 1512 | 3402 | 2245.32 | 2620.8 |  | 9780.12 | TxKm | Asfalto | 9780.12 | 30km | 40km
N | Transporte de material de qualquer natureza dmt Acima de 50 km - dmt | 110 | 172.15 | 407.22 | 252.0639 | 323.136 |  | 1154.5699 | TXKM |  |  | 4205.4516 | 5574.6684
O | Transportes agregados Execução do concreto betuminoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m³xKm | Está incluso composição Asfalto
P | Limpeza da obra | Area apenas próximo aos meio-fios e sajetas, quando da execução = 1,00 metro de cada lado | 100 | 150 | 162 | 80 |  | 492 | m²
| Dados de Referencia | valor | unidade
| espessura da base | 0.25 | m
| sarjeta | 0.5 | m
| espessura do pavimento | 0.03 | m
[5 empty] | Engº Civil Irley Geraldo Alves Vieira - CREA-MG 175.870/D |  | PREFEITA MUNICIPAL
| Compactação de aterro (item 2.2) | 970,25m³ | expessura de 50cm