## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente | [18 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [15 empty] | Município | [9 empty] | UF
Pavimentação asfáltica das vias denominadas Avenida Jair Cordeiro e Rua Dona Benedita Beatriz de Campos | [15 empty] | Papagaios/MG | [9 empty] | MG
Programa | [15 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
SINAPI 05-2026/ SUDECAP 04-2026/ SICRO 04-2026 - sem desoneração
Regime de execução das obras: |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
FALSE
Composição de BDI Adotada | [16 empty] | BDI Proposto: | [7 empty] | 23.63%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  |  |  | 7.65%
ITEM | CÓDIGO |  | FONTE |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN |  |  | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [11 empty] | tributos
[17 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO | [8 empty] | iss | 2%
[17 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO | [8 empty] | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO | TOTAL | [7 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO | TOTAL |  |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | 103689 |  | SINAPI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST RUTURA DE MADEIRA. | [5 empty] | m² | 4.5 | 4.5 | 9 |  |  | 377.88 | 377.88 |  | 467.17 |  | 2102.265 | 2102.265 | 4204.53
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | [12 empty] | 377.88 |  |  |  | 2102.265 | 2102.265 | 4204.53
2 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | [6 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO | [8 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO
2.1 | 100576 |  | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | [5 empty] | m² | 2186 | 4588 | 6774 |  |  | 3.05 | 20660.7 |  | 3.77 |  | 8241.22 | 17296.76 | 25537.98
2.2 | 100573 |  | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | [5 empty] | M3 | 327.9 | 688.2 | 1016.1 |  |  | 122.01 | 123974.36 |  | 150.84 |  | 49460.436 | 103808.088 | 153268.524
2.3 | 95876 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM | [5 empty] | M3XKM | 4372 | 9176 | 13548 |  |  | 2.5 | 33870 |  | 3.09 |  | 13509.48 | 28353.84 | 41863.32
2.4 | 20.11.05 |  | SUDECAP |  | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | [5 empty] | m² | 1955.6 | 4102 | 6057.6 |  |  | 9.04 | 54760.7 |  | 11.18 |  | 21863.608 | 45860.36 | 67723.968
2.5 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 | [5 empty] | TXKM | 264.006 | 553.77 | 817.776 |  |  | 1.6 | 1308.44 |  | 1.98 |  | 522.7319 | 1096.4646 | 1619.1965
2.6 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TXKM | 299.2068 | 627.606 | 926.8128 |  |  | 0.58 | 537.55 |  | 0.72 |  | 215.4289 | 451.8763 | 667.3052
2.7 | 20.12.01 |  | SUDECAP |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | [5 empty] | m² | 1955.6 | 4102 | 6057.6 |  |  | 2.49 | 15083.42 |  | 3.08 |  | 6023.248 | 12634.16 | 18657.41
2.8 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 | [5 empty] | TXKM | 264.006 | 553.77 | 817.776 |  |  | 1.6 | 1308.44 |  | 1.98 |  | 522.7319 | 1096.4646 | 1619.1965
2.9 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TXKM | 299.2068 | 627.606 | 926.8128 |  |  | 0.58 | 537.55 |  | 0.72 |  | 215.4289 | 451.8763 | 667.3052
2.10 | 95995 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | [5 empty] | M3 | 58.668 | 123.06 | 181.728 |  |  | 2161.36 | 392779.63 |  | 2672.09 |  | 156766.1761 | 328827.3954 | 485593.5715
2.11 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 | [5 empty] | TXKM | 4312.098 | 9044.91 | 13357.008 |  |  | 1.6 | 21371.21 |  | 1.98 |  | 8537.954 | 17908.9218 | 26446.8758
2.12 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TXKM | 4887.0444 | 10250.898 | 15137.9424 |  |  | 0.58 | 8780.01 |  | 0.72 |  | 3518.672 | 7380.6466 | 10899.3185
[5 empty] | SUBTOTAL 2 | [12 empty] | 674972.01 |  |  |  | 238564.6958 | 500493.8192 | 834563.9713
3 |  |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO | [8 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO
3.1 | 94273 |  | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM TRECHO RETO , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO DIMENSOES 100X15X13X30(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)PARA VIAS URBANAS | [5 empty] | m | 500 | 1148 | 1648 |  |  | 69.94 | 115261.12 |  | 86.47 |  | 43235 | 99267.56 | 142502.56
3.2 | 94289 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | [5 empty] | m | 500 | 1148 | 1648 |  |  | 48.19 | 79417.12 |  | 59.58 |  | 29790 | 68397.84 | 98187.84
[5 empty] | SUBTOTAL 4 | [12 empty] | 79417.12 |  |  |  | 73025 | 167665.4 | 240690.4
4 |  |  |  |  | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO | [8 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO
4.1 | 5213444 |  | SICRO |  | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [5 empty] | UN | 6 | 6 | 12 |  |  | 284.81 | 3417.72 |  | 352.11 |  | 2112.66 | 2112.66 | 4225.32
4.2 | 11.56.01 |  | SUDECAP |  | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | [5 empty] | UN | 6 | 6 | 12 |  |  | 629.34 | 7552.08 |  | 778.05 |  | 4668.3 | 4668.3 | 9336.6
[5 empty] | SUBTOTAL 6 | [12 empty] | 10969.8 |  |  |  | 6780.96 | 6780.96 | 13561.92
5 |  |  |  |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL | [6 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO | [8 empty] | BENEDITA BEATRIZ | JAIR CORDEIRO
5.1 | 90778 |  | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 6 | 18 | 264 |  |  | 147.14 | 38844.96 |  | 181.91 |  | 6 | 18 | 48024.24
5.2 | 90776 |  | SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 240 | 240 | 528 |  |  | 60.3 | 31838.4 |  | 74.55 |  | 240 | 240 | 39362.4
[5 empty] | SUBTOTAL 8 | [12 empty] | 31838.4 |  |  |  | 246 | 258 | 87386.64
TOTAIS: | [16 empty] | CUSTO: | 79795 |  | PREÇO: |  | 320718.9208 | 677300.4442 | 1180407.4613
1215673.86

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  | LOCAL: Pavimentação asfáltica das vias denominadas Avenida Jair Cordeiro e Rua Dona Benedita Beatriz de Campos
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4204.53 | 4204.53 |  |  | 4204.53
2 | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | Físico % | 100% | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 834563.9713 | 417281.9856 | 417281.9856 |  | 834563.9713
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 240690.4 |  |  | 240690.4 | 240690.4
4 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 13561.92 |  |  | 13561.92 | 13561.92
5 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | Físico % | 100% | 33% | 33% | 34% | 100%
|  | Financeiro | 87386.64 | 28837.5912 | 28837.5912 | 29711.4576 | 87386.64
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % | 100% | 38.15% | 37.79% | 24.06% | 100%
|  | Financeiro | 1180407.4613 | 450324.1068 | 446119.5768 | 283963.7776 | 1180407.4613

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1090964-87 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.63% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23.63%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2026-07-06
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Nataly Lázara Rodrigues da Silva |  |  |  |  | Nome: | Rislâine de Faria Cançado
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ENGENHEIRA CIVIL |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITA MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 223412/D
ART/RRT: