## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 09/05/2019
LOCAL: RUA JOSÉ BARBOSA LOBATO - CENTRO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL - JANEIRO/2019 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 28.33%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA(3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSO S3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1088.64 | 1397.06 | 1397.06
2 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS |  |  |  |  | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 1618.6 | 0.82 | 1.06 | 1715.716
2.2 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLOS EM MISTURA,COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA,DESCARGA,ESPALHAMENTO,UMIDECIMENTOE COMPACTAÇÃO DO MATERIAL;EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTEDO MATERIAL) | M3 | 242.79 | 13.63 | 17.5 | 4248.825
2.3 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1618.6 | 5.37 | 6.9 | 11168.34
2.4 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1367.6 | 1.13 | 1.46 | 1996.696
2.5 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(FAIXAC) (EXECUÇÃO,INCLUINDOUSINAGEM,APLICAÇÃO,ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO;EXCLUI O TRANSPORTE DA USINA ATÉ A PISTA) | M3 | 41.028 | 625.74 | 803.02 | 32946.3046
2.6 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTEDEMATERIALDEJAZIDAPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 2185.11 | 1.22 | 1.57 | 3430.6227
2.7 | RO-41366 | TRANSPORTEDECONCRETOBETUMINOSOUSINADOAQUENTE.DISTÂNCIAMÉDIADETRANSPORTEDE30,10A40,00KM(DENSIDADEDE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 1942.32 | 0.84 | 1.08 | 2097.7056
2.8 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 853.4152 | 0.46 | 0.6 | 512.0491
2.9 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIAMÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 382.8405 | 1.15 | 1.48 | 566.6039
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG | M | 502 | 17.53 | 22.5 | 11295
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOTIPOA-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 502 | 40.46 | 51.93 | 26068.86
5 | LIM-001 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0
5.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 502 | 4.56 | 5.86 | 2941.72
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 100385.5029
109267/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS |  |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO |  | 100000
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.392% |  |  |  |  | 1.392%
| Financeiro | 1397.06 |  |  |  |  | 1397.06
OBRAS VIARIAS | Físico % | 19.49% | 19.49% | 19.49% |  |  | 58.46%
| Financeiro | 19560.9543 | 19560.9543 | 19560.9543 |  |  | 58682.8629
DRENAGEM | Físico % |  | 5.626% | 5.626% |  |  | 11.25%
| Financeiro |  | 5647.5 | 5647.5 |  |  | 11295
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  | 12.98% | 12.98% |  |  | 25.97%
| Financeiro |  | 13034.43 | 13034.43 |  |  | 26068.86
LIMPEZA DA OBRA | Físico % |  |  | 2.93% |  |  | 2.93%
| Financeiro |  |  | 2941.72 |  |  | 2941.72
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 20.88% | 38.1% | 41.03% | 0% |  | 100%
| Financeiro | 20958.0143 | 38242.8843 | 41184.6043 | 0 |  | 100385.5029
Responsável Técnico
|  |  |  | PREFEITO | MARIO REIS FILGUEIRAS
Nome: ENGº CIVIL IRLEY GERALDO ALVES VIEIRA
Assinatura: |  | CREA: | 175.870/D | Assinatura:
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## memoria de calculo
ITEM |  |  | TRECHOS PARA PAVIMENTAR
| ITENS A EXECUTAR | INDICES E INFORMAÇOES | RUA JOSÉ BARBOSA LOBATO - TRECHO 1 | RUA JOSÉ BARBOSA LOBATO - TRECHO 2 | Total | unidades
A | Comprimento (m) | Compr. Do trecho | 150 | 101 | 251 | ml
B | Meio fio existente (Já executado) | Descontos | 0 | 0 | 0 | ml
B1 | Meio fio descontos ( intercessão ) | Descontos |  |  |  | ml
C | Meio fio a construir | "=A*2-B-B1" | 300 | 202 | 502 | m²
C1 | descontos de sarjeta( intercessão ) | Descontos |  |  |  | ml
D | Sarjeta a contruir em ml | "=A*2-C1" | 300 | 202 | 502 | m²
[5 empty] | 0 | m²
E | Largura do trecho levantado | largura em ml | 5 | 8.6 |  | ml
F | Area da do trecho a pavimentar | "=A*F" | 750 | 868.6 | 1618.6 | m²
G | Regularização do subleito com proctor intermediário | "=F" | 750 | 868.6 | 1618.6 | m²
H | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente | "=f * espessura da base (15cm) | 112.5 | 130.29 | 242.79 | m²
I | Execução de imprimação | "area de regularização-sarjetas | 750 | 868.6 | 1618.6 | m²
J | Execução de pintura de ligação | "execução de imprimação" | 600 | 767.6 | 1367.6 | m²
K | Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | "=espess.pav.*area de pintura | 18 | 23.028 | 41.028 | m³
L | Transporte de material de jazida para conservação dmt de 0 a 10 km - dmt10km | 9 | 1012.5 | 1172.61 | 2185.11 | m³xKm
M | Transporte de cbuq da usina a obra dmt acima de 50 km-dmt 40km | 40 | 900 | 1042.32 | 1942.32 | m³xKm
N | Transporte de material de qualquer natureza dmt Acima de 50 km - dmt | 100 | 379.2 | 474.2152 | 853.4152 | TXKM
O | Transporte de agregado dmt de 0 a 10 km | 6 | 167.9616 | 214.8789 | 382.8405 | m³xKm
P | Limpeza da obra | Area apenas próximo aos meio-fios e sajetas, quando da execução = 1,00 metro de cada lado | 300 | 202 | 502 | m²
| Dados de Referencia | valor | unidade
| espessura da base | 0.15 | m
| sarjeta | 0.5 | m
| espessura do pavimento | 0.03 | m