## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA | REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA RUA SIGEFREDO | DATA: |  |  | BDI | 2020-04-29
| LOCAL: | RUA SIGEFREDO CAMPOS CENTRO PAPAGAIOS MG | REFERENCIA: |  |  | 27.82% | FEV SETOP
| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Preço Unit. R$ | Preço Unit. R$ COM BDI | Total R$
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IIO-PLA-005 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | um | 1 | 1088.76 | 1391.653 | 1391.653
LOC-OBR-005 | 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 98.43 | 6.84 | 8.7429 | 860.5625
OBR-VIA-075 | 1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M | M3 | 3.21 | 46.83 | 59.8581 | 192.1445
TER-REG-005 | 1.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 98.43 | 6.39 | 8.1677 | 803.9465
PIS-CON-005 | 1.5 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 64.26 | 21.88 | 27.967 | 1797.1604 | 5045.467 | #REF!
| 2 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES
ALV-EST-020 | 2.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 10.71 | 51.48 | 65.8017 | 704.7366
URB-MFC-005 | 2.2 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 43.19 | 39.86 | 50.9491 | 2200.4896
REV-CHA-005 | 2.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 86.38 | 5.58 | 7.1324 | 616.0929
REV-EMB-005 | 2.4 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 86.38 | 20.74 | 26.5099 | 2289.9224
BAN-ARD-005 | 2.5 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m2 | 1.61 | 193.08 | 246.7949 | 397.3397
COMPOSIÇAO | 2.6 | LAJOTA TERRACOTA 8X17 ARGAMASSA AC III E REJUNTE | M2 | 10.71 | 80.71 | 103.1635 | 1104.8813
| 3 | PISOS
PIS-CIM-045 | 3.1 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 11.78 | 27.38 | 34.9971 | 412.266
PIS-LAD-035 | 3.2 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.96 | 69.31 | 88.592 | 85.0484
COMPOSIÇÃO | 3.3 | ASSENTAMENTO DE PISO (PREFEITURA) INCLUSIVE ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 42.9 | 32.51 | 41.5543 | 1782.6787
| 4 | INSTALAÇÕES
SUDECAP 11.56.01 | 4.1 | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | UNID | 1 | 390.19 | 498.7409 | 498.7409
COMPOSIÇAO | 4.3 | Luminária Poste 150w Luz Led Iluminação Pública | UNID | 2 | 457.35 | 584.5848 | 1169.1695
ED-51056 | 4.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | UNID | 1 | 112.88 | 144.2832 | 144.2832
ELE-REL-010 | 4.5 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE | UNID | 1 | 52.24 | 66.7732 | 66.7732
ED-49295 | 4.6 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 30 | 18.43 | 23.5572 | 706.7168
ED-49427 | 4.7 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW | UNI | 1 | 957.8 | 1224.26 | 1224.26
ELE-CAB-020 | 4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 30 | 3.99 | 5.1 | 153.0005
| 5 | DIVERSOS
COMPOSIÇÃO | 5.1 | Lixeira Para Pátios E Parques Redonda Suspensa 42X35 | UNID | 1 | 129.92 | 166.0637 | 166.0637
ED-15448 | 5.2 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UNID | 2 | 143.76 | 183.754 | 367.5081
PAI-GRA-010 | 5.3 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m2 | 34.19 | 16.87 | 21.5632 | 737.247
URB-RAM-005 | 5.4 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 2 | 255.75 | 326.8997 | 653.7993
RO-41316 | 5.5 | CAIAÇÃO A DUAS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 8.64 | 2.25 | 2.876 | 24.8482
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 20551.3329
|  | KARINA ERICA DE OLIVEIRA | TOTAL C/ BDI |  |  |  | 20551.3329
ARQUITETA CAU A42262-2

## CRONOGRAMA FSISCO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA RUA SIGEFREDO
RUA SIGEFREDO CAMPOS CENTRO PAPAGAIOS MG |  |  |  | PAPAGAIOS MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:FEVEREIRO 2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
IT | ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % TOTAL | FIS | MESES SEQUENCIAIS
|  | DOS ITENS R$ | DOS ITENS | FIN | 01 | 02 | 03
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5045.47 | 24.55% | FIS | 100%
|  |  |  | FIN | 5045.47
02 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | 7313.46 | 35.59% | FIS | 100%
|  |  |  | FIN | 7313.46
03 | PISOS | 2279.99 | 11.09% | FIS |  | 100%
|  |  |  | FIN |  | 2279.99
04 | INSTALAÇÕES | 3962.94 | 19.28% | FIS |  | 100%
|  |  |  | FIN |  | 3962.94
05 | DIVERSOS | 1949.47 | 9.486% | FIS |  | 50% | 50%
|  |  |  | FIN |  | 974.735 | 974.735
TOTAL GERAL R$ |  | 20551.33 | 100% |  | 12358.93 | 7217.665 | 974.735
% DO MÊS |  |  |  |  | 60.14% | 35.12% | 4.743%
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | 12358.93 | 19576.595 | 20551.33
% ACUMULADO |  |  |  |  | 60.14% | 95.26% | 100%
|  | Ass. Representante Legal |  |  |  | KARINA ERICA DE OLIVEIRA
[6 empty] | ARQUITETA | CAU A42262-2

## COMPOSIÇAO
Lajota de cotto corrugada 8x17cm terracota | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,0900000 | 190 | 37.9
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,6900000 | 1,99 | 15,30
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,0300000 | 20,17 | 20,77
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,5100000 | 13,23 | 6,74
|  |  |  | = | 80.71
LAJOTA CORRUGADA 35,90+39,90+37,90/3=37,90
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,7500000 | 0,38
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | COLETADO | 5,3600000 | 0,44
PISO 40X40 RUSTICO (PREFEITURA) | M2 | COLETADO | 1,1000000
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,3000000 | 18,46
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,2000000 | 13,23
|  |  | = | 32.51
LIXEIRA Lixeira Para Pátios E Parques Redonda Suspensa
126,69+125,12+137,95=129,92
LUMINARIA DE 150 W 499,90+564,48+307,66=1372,04/3=457,35